## P49
Příloha
k usnesení vlády
[5 empty] | ze dne |  | 29. března 2006
[5 empty] | č. | 312
ISPROFIN |  | Schválené parametry programu | [5 empty] | P49
Program vedený v ISPROFIN pod evidenčním číslem : | [5 empty] | 327240
Název programu : |  |  | Kód priority :
Výstavba dálnice D 47 Lipník nad Bečvou - Ostava - st. hranice ČR/Polsko
Správce : | Ministerstvo dopravy |  | IČO : | 66003008
TERMÍNY PŘÍPRAVY A REALIZACE PROGRAMU (měsíc a rok) :
Č.řádku | Název etapy |  |  | závaznost *) |  |  |  | dokončení
4901 | Vypracování dokumentace programu | [9 empty] | 1
4902 | Projednání dokumentace programu s ministerstvem financí | [9 empty] | 2
4903 | Projednání dokumentace programu ve vládě | [9 empty] | 3
4904 | Realizace programu |  |  | MAX |  |  |  | 11 | 2009
4905 | Vypracování návrhu zprávy o realizaci programu |  |  | MAX |  |  |  | 1 | 2010
4906 | Projednání návrhu zprávy o realizaci programu s ministerstvem financí | [6 empty] | 2 | 2010
4907 | Projednání návrhu zprávy o realizaci programu ve vládě | [6 empty] | 3 | 2010
UKAZATELE FINANCOVÁNÍ PROGRAMU (v mil.Kč) | [9 empty] | Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se !
Číslo řádku | Název ukazatele |  |  | závaznost ukazatele |  |  |  | hodnota ukazatele |  | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP5 | PP5 | PP 7 | PP 8 | PP 9 | PP A | PP B | PP C | PP D | PP E | PP F | PP G | PP H | PP I | PP J | PP K | Rozdíly
4911 | Náklady přípravy a zabezpečení akcí programu | [6 empty] | 3937.154 |  | Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 2: 1010.317; Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 3: 1938.892; Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 4: 986.971; Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP5: 0.974 | [11 empty] | 0
4912 | Mzdové náklady a povinné pojistné | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0
4913 | Náklady materiální povahy a služby | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0
4914 | Náklady na reprodukci stavební části staveb | [6 empty] | 50853.159 |  | Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 2: 20028.352; Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 3: 20224.434; Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 4: 10600.373 | [11 empty] | 0
4915 | Náklady na reprodukci technologické části staveb | [6 empty] | 62 |  | Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 2: 20; Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 3: 42 | [11 empty] | 0
4916 | Náklady na movitý hmotný majetek | [6 empty] | 367 |  | Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 2: 180; Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 3: 187 | [11 empty] | 0
4917 | Náklady na nehmotný majetek | [6 empty] | 32 |  | Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 2: 32 | [11 empty] | 0
4918 | Ostatní investiční a neinvestiční náklady | [6 empty] | 122.894 |  | Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 2: 55.973; Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 3: 53.275; Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 4: 13.946 | [11 empty] | -0.3
4919 | Rezerva na úhradu nákladů akcí programu | [6 empty] | 2334.766 |  | Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 2: 755.009; Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 3: 575.796; Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 4: 615.543; Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP5: 388.418 | [11 empty] | 0
4920 | INVESTIČNÍ A NEINVEST. NÁKLADY CELKEM | [6 empty] | 57708.973 |  | 0 | 22081.651 | 23021.397 | 12216.833 | 0 | 389.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3
4921 | Splátky návratných fin.výpomocí ze stát.rozpočtu | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0
4922 | Splátky úvěrů poskytnutých se státní zárukou | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0
4923 | Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0
4924 | Ostatní finanční potřeby fin. programu | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0
4925 | SOUHRN POTŘEB FINANCOVÁNÍ PROGRAMU | [6 empty] | 57708.973 |  | 0 | 22081.651 | 23021.397 | 12216.833 | 0 | 389.392 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | -0.3
4926 | Vlastní zdroje účastníka programu | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0
4927 | Úvěry poskytnuté bez státní záruky | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0
4928 | Úvěry poskytnuté se státní zárukou |  |  | MAX |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0
4929 | Návratné fin.výpomoci ze stát.rozpočtu (NFV) | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0
4930 | Systémově určené výdaje stát.rozpočtu (SUV) | [6 empty] | 695.855 |  | Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 2: 31.064; Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 3: 631.975; Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 4: 32.816; Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP5: 0
4931 | Individuálně posuz.výdaje stát.rozpočtu (IPV) | [6 empty] | 14541.979 |  | Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 2: 3293.377; Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 3: 7247.419; Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 4: 4001.183
4932 | Dotace poskytnuté ze státních fondů |  |  | MIN |  |  |  | 42469.528 |  | Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 2: 19134.21; Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 3: 15001.084; Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 4: 7993.498; Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP5: 340.736
4933 | Dotace z územních rozpočtů | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0
4934 | Jiné zdroje tuzemské výše neuvedené | [6 empty] | 1.361 |  | Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 3: 1.361 | [11 empty] | 0
4935 | Dotace poskytnuté z fondů EU | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0
4936 | Dotace z fondů NATO | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0
4937 | Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0
4938 | SOUHRN ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PROGRAMU | [6 empty] | 57708.723 |  | 0 | 22458.651 | 22881.839 | 12027.497 | 0 | 340.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4939 | Výdaje státního rozpočtu celkem (ř.4940+4950) |  |  | MAX |  |  |  | 15237.834 |  | Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 1: 0; Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 8: 0; Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 9: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15237.834
4940 | Rozpočet kapitoly správce programu |  |  | MAX |  |  |  | 15237.834 |  | Kontrola souhrnných údajů programu v členění podle jednotlivých podprogramů - netiskne se ! PP 1: 0 | [11 empty] | 15237.834
4941 | Rozpočet kapitoly Operace státních finančních aktiv | [6 empty] | 0
4942 | Rozpočet kapitoly Státní dluh | [6 empty] | 0
4943 | Rozpočet kapitoly VPS (úhrada nákladů úvěrů přijatých ČMZRB) | [6 empty] | 0
4944
4945
4946
4947
4948
4949 | Jiné zdroje na krytí výdajů státního rozpočtu v ř.4939 (st. dluhopisy)
4950 | Zdroje řízené Ministerstvem financí (součet ř. 4941 až 4949) |  |  | MAX |  |  |  | 0
Pozn.: | *) Závaznost ukazatele vyjádřená jako MAX = maximální hodnota, nebo MIN = minimální hodnota, nebo tolerančním
polem ve tvaru TP(x; y) při čemž x = spodní hranice v % hodnoty uvedené ve sl.CR , y = horní hranice v % hodnoty
uvedené v ve sl. "CR", resp.ve sl. "V období realizace programu". Pokud je uvedeno "x" nebo "y" pak není příslušná
hranice tolerančního pole stanovena.

## P502
Příloha
k usnesení vlády
ze dne
č.
ISPROFIN |  |  |  |  | Schválené parametry programu |  |  |  |  | P | 50 | 2
Program vedený v ISPROFIN pod evidenčním číslem : | [9 empty] | 327240
Podprogram : |  |  |  | Výstavba dálnice D47 Lipník nad Bečvou - Bílovec | [5 empty] | 327241
Správce : |  |  |  | Ministerstvo dopravy |  |  |  | IČO : | 66003008
TECHNICKO-EKONOMICKÉ PARAMETRY STAVU VYBAVENÍ MAJETKEM :
Číslo | [6 empty] | Měrná | Výchozí | Cílový | Závaznost |  |  | Změna
|  |  |  | Název parametru |  |  |  | rok (VR) | rok (CR) | ukazatele |  |  | stavu
řádku | [6 empty] | jednotka | 2004 | 2009 | v CR *) |  |  | netiskne se !
50 | 2 | 11 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 12 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 13 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 14 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 15 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 16 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 17 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 18 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 19 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 20 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 21 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 22 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 23 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 24 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 25 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 26 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 27 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 28 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 29 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 30 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 31 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 32 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 33 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 34 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 35 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 36 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 37 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 38 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 39 | [10 empty] | 0
50 | 2 | 40 | [10 empty] | 0
Poznámky: |  |  |  | *) Závaznost ukazatele vyjádřená jako MAX = maximální hodnota, nebo MIN = minimální hodnota, nebo tolerančním
polem ve tvaru TP(x; y) při čemž x = spodní hranice v % hodnoty uvedené ve sl.CR , y = horní hranice v % hodnoty
uvedené v ve sl. "CR", resp.ve sl. "V období realizace programu". Pokud je uvedeno "x" nebo "y" pak není příslušná
hranice tolerančního pole stanovena.
TECHNICKO-EKONOMICKÉ PARAMETRY POŘÍZENÍ A PROVOZOVÁNÍ MAJETKU (v cenách VR) :
Číslo | [6 empty] | Měrná | Parametry | Povinně se | Závaznost |  |  | Kontrolní
|  |  |  | Název parametru |  |  |  | stanovené | uvádí v ř. | ukazatele |  |  | propočet
řádku | [6 empty] | jednotka | M F | RA 80 **) | v CR *) |  |  | netiskne se !
50 | 2 | 41 | 22 | Podíl dotací ze stát.rozpočtu poskytnutých z rozpočtu kapitoly |  |  | % | 14.8 | 8011 | TP(10;10)
50 | 2 | 42 | 22 | Podíl dotací poskytnutých ze SFDI |  |  | % | 85.2 | 8012 | TP(10;10)
50 | 2 | 43 | [6 empty] | 8013
50 | 2 | 44 | 23 | Dopravní intenzita na D 47 v roce 2009 |  |  | vozidel/den | 29000 | 8014 | MIN
50 | 2 | 45 | [6 empty] | 8015
50 | 2 | 46 | 24 | Vnitřní výnosové procento celé dálnice (EIRR) |  |  | % | 8 | 8016 | MIN
50 | 2 | 47 | [6 empty] | 8017
50 | 2 | 48 | [6 empty] | 8018
50 | 2 | 49 | 24 | Vnitřní výnosové procento silnice I/57 (EIRR) |  |  | % | 9.41 | 8019 | MIN
50 | 2 | 50 | [6 empty] | 8020
50 | 2 | 51 | 41 | Výstavba dálnice D 26,5/120 (bez mostů a tunelů) |  | délka | m |  | 8021 | MIN |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8051 | MAX
50 | 2 | 52 | 41 | Výstavba dálnice D 27,5/120 (bez mostů a tunelů) |  | délka | m | 26318 | 8022 | MIN |  |  | 7105860
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m | 270 | 8052 | MAX
50 | 2 | 53 | 41 | Výstavba dálnice D 28,0/120 (bez mostů a tunelů) |  | délka | m |  | 8023 | MIN |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8053 | MAX
50 | 2 | 54 | 41 | Výstavba dálnice D 34,0/120 (bez mostů a tunelů) |  | délka | m | 13421 | 8024 | MIN |  |  | 5368400
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m | 400 | 8054 | MAX
50 | 2 | 55 | 41 | 0 |  | délka | m |  | 8025 | MIN |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8055 | MAX
50 | 2 | 56 | 41 | Výstavba dálničních mostů |  | délka | m | 5377 | 8026 | MIN |  |  | 6721250
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m | 1250 | 8056 | MAX
50 | 2 | 57 | 41 | Výstavba dálničních tunelů |  | délka | m | 50 | 8027 | MIN |  |  | 47500
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m | 950 | 8057 | MAX
50 | 2 | 58 | 41 | Výstavba dálničního přivaděče Bělotín R24,5/100 |  | délka | m |  | 8028 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8058
50 | 2 | 59 | 41 | Výstavba dálničního přivaděče Bělotín R24,5/100 |  | délka | m |  | 8029 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8059
50 | 2 | 60 | 41 | Výstavba silnice I/57, S11,5/80 |  | délka | m |  | 8030 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8060
50 | 2 | 61 | 41 | Výstavba dálničního přivaděče Bělotín R24,5/100 |  | délka | m | 2354 | 8031 | MIN |  |  | 682660
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m | 290 | 8061 | MAX
50 | 2 | 62 | 41 | Výstavba silnice I/57, S11,5/80 |  | délka | m | 7840 | 8032 | MIN |  |  | 1411200
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m | 180 | 8062 | MAX
50 | 2 | 63 | 41 | Výstavba silnice I/56, S24,5/80 |  | délka | m |  | 8033 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8063
50 | 2 | 64 | 41 | Výstavba silnice I/67, S11,5/80 |  | délka | m |  | 8034 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8064
50 | 2 | 65 | 41 | Výstavba ochranných opatření |  | délka | m |  | 8035 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8065
50 | 2 | 66 | 41 | Výstavba SSÚD Mankovice - zpevněné plochy |  | plocha | m2 | 14590 | 8036 | MIN |  |  | 29180
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 | 2 | 8066 | MAX
50 | 2 | 67 | 41 | Výstavba SSÚD Mankovice - užitné plochy kanceláří |  | plocha | m2 | 632 | 8037 | MIN |  |  | 43608
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 | 69 | 8067 | MAX
50 | 2 | 68 | 41 | Výstavba SSÚD Mankovice - užitné plochy garáží a skladů |  | plocha | m2 | 5636 | 8038 | MIN |  |  | 225440
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 | 40 | 8068 | MAX
50 | 2 | 69 | 41 |  |  | plocha | m2 |  | 8039 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8069
50 | 2 | 70 | 41 |  |  | plocha | m2 |  | 8040 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8070
50 | 2 | 71 | 41 |  |  | plocha | m2 |  | 8041 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8071
50 | 2 | 72 | 41 | Odpočívka na dálnici |  | plocha | m2 | 54000 | 8042 | MIN |  |  | 108000
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 | 2 | 8072 | MAX
50 | 2 | 73 | 41 | 0 |  | plocha | m2 |  | 8043 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8073
50 | 2 | 74 | 41 | 0 |  | plocha | m2 |  | 8044 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8074
50 | 2 | 75 | 41 | 0 |  | plocha | m2 |  | 8045 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8075
50 | 2 | 76 | 41 | Výkupy pozemků |  | plocha | m2 | 4126813 | 8046 | MIN |  |  | 251735.593
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 | 0.061 | 8076 | MAX
50 | 2 | 77 | 41 | Rekultivované plochy |  | plocha | m2 | 138813 | 8047 | MIN |  |  | 49417.428
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 | 0.356 | 8077 | MAX
50 | 2 | 78 | 41 | 0 |  | plocha | m2 |  | 8048 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8078
50 | 2 | 79 | 41 | 0 |  | plocha | m2 |  | 8049 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8079
50 | 2 | 80 | 41 |  |  | plocha | m2 |  | 8050 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8080
50 | 2 | 81 | [6 empty] | 8081 |  |  |  | 0
50 | 2 | 82 | [6 empty] | 8082 |  |  |  | 0
50 | 2 | 83 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8083 |  |  |  | 0
50 | 2 | 84 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8084 |  |  |  | 0
50 | 2 | 85 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8085 |  |  |  | 0
50 | 2 | 86 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8086 |  |  |  | 0
50 | 2 | 87 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8087 |  |  |  | 0
50 | 2 | 88 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8088 |  |  |  | 0
50 | 2 | 89 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8089 |  |  |  | 0
50 | 2 | 90 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8090 |  |  |  | 0
50 | 2 | 91 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8091 |  |  |  | 0
50 | 2 | 92 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8092 |  |  |  | 0
50 | 2 | 93 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8093 |  |  |  | 0
50 | 2 | 94 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8094 |  |  |  | 0
50 | 2 | 95 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8095 |  |  |  | 0
50 | 2 | 96 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8096 |  |  |  | 0
50 | 2 | 97 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8097 |  |  |  | 0
50 | 2 | 98 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8098 |  |  |  | 0
50 | 2 | 99 | [6 empty] | 8099 |  |  |  | 0
Poznámky : |  |  |  | **) číslo řádku formuláře RA 80 (8011 až 8099) a v tomto řádku se používá povinně při pořizování dat ISPROFIN u | [8 empty] | 22044251.021
|  |  |  | jednotlivých akcí (projektů) | [8 empty] | 99.83%
38.2%
Note on N150: Finanční potřeby realizace závazných parametrů podprogramu
Note on N151: Podíl fin.potřeb realizace závazných parametrů podprogramu na jeho celkových fin.potřebách.
Note on N152: Podíl fin.potřeb realizaizace závazných parametrů podprogramu na celkových fin.potřebách programu.

## P503
Příloha
k usnesení vlády
ze dne
č.
ISPROFIN |  |  |  |  | Schválené parametry programu |  |  |  |  | P | 50 | 3
Program vedený v ISPROFIN pod evidenčním číslem : | [9 empty] | 327240
Podprogram : |  |  |  | Výstavba dálnice D47 Bílovec - Ostrava Rudná - Hrušov | [5 empty] | 327242
Správce : |  |  |  | Ministerstvo dopravy |  |  |  | IČO : | 66003008
TECHNICKO-EKONOMICKÉ PARAMETRY STAVU VYBAVENÍ MAJETKEM :
Číslo | [6 empty] | Měrná | Výchozí | Cílový | Závaznost |  |  | Změna
|  |  |  | Název parametru |  |  |  | rok (VR) | rok (CR) | ukazatele |  |  | stavu
řádku | [6 empty] | jednotka | 2004 | 2009 | v CR *) |  |  | netiskne se !
50 | 3 | 11 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 12 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 13 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 14 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 15 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 16 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 17 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 18 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 19 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 20 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 21 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 22 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 23 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 24 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 25 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 26 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 27 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 28 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 29 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 30 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 31 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 32 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 33 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 34 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 35 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 36 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 37 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 38 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 39 | [10 empty] | 0
50 | 3 | 40 | [10 empty] | 0
Poznámky: |  |  |  | *) Závaznost ukazatele vyjádřená jako MAX = maximální hodnota, nebo MIN = minimální hodnota, nebo tolerančním
polem ve tvaru TP(x; y) při čemž x = spodní hranice v % hodnoty uvedené ve sl.CR , y = horní hranice v % hodnoty
uvedené v ve sl. "CR", resp.ve sl. "V období realizace programu". Pokud je uvedeno "x" nebo "y" pak není příslušná
hranice tolerančního pole stanovena.
TECHNICKO-EKONOMICKÉ PARAMETRY POŘÍZENÍ A PROVOZOVÁNÍ MAJETKU (v cenách VR) :
Číslo | [6 empty] | Měrná | Parametry | Povinně se | Závaznost |  |  | Kontrolní
|  |  |  | Název parametru |  |  |  | stanovené | uvádí v ř. | ukazatele |  |  | propočet
řádku | [6 empty] | jednotka | M F | RA 80 **) | v CR *) |  |  | netiskne se !
50 | 3 | 41 | 22 | Podíl dotací ze stát.rozpočtu poskytnutých z rozpočtu kapitoly |  |  | % | 34.4 | 8011 | TP(10;10)
50 | 3 | 42 | 22 | Podíl dotací poskytnutých ze SFDI |  |  | % | 65.6 | 8012 | TP(10;10)
50 | 3 | 43 | [6 empty] | 8013
50 | 3 | 44 | 23 | Dopravní intenzita na D 47 v roce 2009 |  |  | vozidel/den | 37100 | 8014 | MIN
50 | 3 | 45 | [6 empty] | 8015
50 | 3 | 46 | 24 | Vnitřní výnosové procento celé dálnice (EIRR) |  |  | % | 8 | 8016 | MIN
50 | 3 | 47 | 24 | Vnitřní výnosové procento silnice I/11 (EIRR) |  |  | % | 8.7 | 8017 | MIN
50 | 3 | 48 | 24 | Vnitřní výnosové procento silnice I/47 (EIRR) |  |  | % | 12.8 | 8018 | MIN
50 | 3 | 49 | [6 empty] | 8019
50 | 3 | 48 | [6 empty] | 8018
50 | 3 | 49 | [6 empty] | 8019
50 | 3 | 50 | [6 empty] | 8020
50 | 3 | 51 | 41 | Výstavba dálnice D 26,5/120 (bez mostů a tunelů) |  | délka | m |  | 8021 | MIN |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8051 | MAX
50 | 3 | 52 | 41 | Výstavba dálnice D 27,5/120 (bez mostů a tunelů) |  | délka | m |  | 8022 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8052
50 | 3 | 53 | 41 | Výstavba dálnice D 28,0/120 (bez mostů a tunelů) |  | délka | m | 16832 | 8023 | MIN |  |  | 7321920
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m | 435 | 8053 | MAX
50 | 3 | 54 | 41 | Výstavba dálnice D 34,0/120 (bez mostů a tunelů) |  | délka | m |  | 8024 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8054
50 | 3 | 55 | 41 | 0 |  | délka | m |  | 8025 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8055
50 | 3 | 56 | 41 | Výstavba dálničních mostů |  | délka | m | 2305 | 8026 | MIN |  |  | 2881250
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m | 1250 | 8056 | MAX
50 | 3 | 57 | 41 | Výstavba dálničních tunelů |  | délka | m | 1080 | 8027 | MIN |  |  | 3551040
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m | 3288 | 8057 | MAX
50 | 3 | 58 | 41 | Výstavba dálničního přivaděče Bělotín R24,5/100 |  | délka | m |  | 8028 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8058
50 | 3 | 59 | 41 | Výstavba dálničního přivaděče Bělotín R24,5/100 |  | délka | m |  | 8029 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8059
50 | 3 | 60 | 41 | Výstavba silnice I/57, S11,5/80 |  | délka | m |  | 8030 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8060
50 | 3 | 61 | 41 | Výstavba silnice I/11, S24,5/100 |  | délka | m | 6682 | 8031 | MIN |  |  | 2425566
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m | 363 | 8061 | MAX
50 | 3 | 62 | 41 | Výstavba silnice I/47, S22,5/80 |  | délka | m | 1143 | 8032 | MIN |  |  | 2012823
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m | 1761 | 8062 | MAX
50 | 3 | 63 | 41 | Výstavba silnice I/56, S24,5/80 |  | délka | m | 2500 | 8033 | MIN |  |  | 3737500
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m | 1495 | 8063 | MAX
50 | 3 | 64 | 41 | Výstavba silnice I/67, S11,5/80 |  | délka | m |  | 8034 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8064
50 | 3 | 65 | 41 | Výstavba ochranných opatření |  | délka | m |  | 8035 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8065
50 | 3 | 66 | 41 | Výstavba SSÚD Mankovice - zpevněné plochy |  | plocha | m2 |  | 8036 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8066
50 | 3 | 67 | 41 | Výstavba SSÚD Mankovice - užitné plochy kanceláří |  | plocha | m2 |  | 8037 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8067
50 | 3 | 68 | 41 | Výstavba SSÚD Mankovice - užitné plochy garáží a skladů |  | plocha | m2 |  | 8038 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8068
50 | 3 | 69 | 41 | Výstavba SSÚD Slovenská - zpevněné plochy |  | plocha | m2 | 9672 | 8039 | MIN |  |  | 19344
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 | 2 | 8069 | MAX
50 | 3 | 70 | 41 | Výstavba SSÚD Slovenská - užitné plochy kanceláří |  | plocha | m2 | 630 | 8040 | MIN |  |  | 42210
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 | 67 | 8070 | MAX
50 | 3 | 71 | 41 | Výstavba SSÚD Slovenská - užitné plochy garáží a skladů |  | plocha | m2 | 5600 | 8041 | MIN |  |  | 184800
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 | 33 | 8071 | MAX
50 | 3 | 72 | 41 | Odpočívka na dálnici |  | plocha | m2 |  | 8042 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8072
50 | 3 | 73 | 41 | 0 |  | plocha | m2 |  | 8043 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8073
50 | 3 | 74 | 41 | 0 |  | plocha | m2 |  | 8044 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8074
50 | 3 | 75 | 41 | 0 |  | plocha | m2 |  | 8045 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8075
50 | 3 | 76 | 41 | Výkupy pozemků |  | plocha | m2 | 1977085 | 8046 | MIN |  |  | 790834
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 | 0.4 | 8076 | MAX
50 | 3 | 77 | 41 | [5 empty] | 8047 |  |  |  | 0
|  |  | 42 | [5 empty] | 8077
50 | 3 | 78 | 41 | 0 |  | plocha | m2 |  | 8048 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8078
50 | 3 | 79 | 41 | 0 |  | plocha | m2 |  | 8049 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8079
50 | 3 | 80 | 41 | [5 empty] | 8050 |  |  |  | 0
|  |  | 42 | [5 empty] | 8080
50 | 3 | 81 | [6 empty] | 8081 |  |  |  | 0
50 | 3 | 82 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8082 |  |  |  | 0
50 | 3 | 83 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8083 |  |  |  | 0
50 | 3 | 84 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8084 |  |  |  | 0
50 | 3 | 85 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8085 |  |  |  | 0
50 | 3 | 86 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8086 |  |  |  | 0
50 | 3 | 87 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8087 |  |  |  | 0
50 | 3 | 88 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8088 |  |  |  | 0
50 | 3 | 89 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8089 |  |  |  | 0
50 | 3 | 90 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8090 |  |  |  | 0
50 | 3 | 91 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8091 |  |  |  | 0
50 | 3 | 92 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8092 |  |  |  | 0
50 | 3 | 93 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8093 |  |  |  | 0
50 | 3 | 94 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8094 |  |  |  | 0
50 | 3 | 95 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8095 |  |  |  | 0
50 | 3 | 96 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8096 |  |  |  | 0
50 | 3 | 97 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8097 |  |  |  | 0
50 | 3 | 98 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8098 |  |  |  | 0
50 | 3 | 99 | [6 empty] | 8099 |  |  |  | 0
Poznámky : |  |  |  | **) číslo řádku formuláře RA 80 (8011 až 8099) a v tomto řádku se používá povinně při pořizování dat ISPROFIN u | [8 empty] | 22967287
|  |  |  | jednotlivých akcí (projektů) | [8 empty] | 99.76%
39.8%
Note on N152: Finanční potřeby realizace závazných parametrů podprogramu
Note on N153: Podíl fin.potřeb realizace závazných parametrů podprogramu na jeho celkových fin.potřebách.
Note on N154: Podíl fin.potřeb realizaizace závazných parametrů podprogramu na celkových fin.potřebách programu.

## P504
Příloha
k usnesení vlády
ze dne
č.
ISPROFIN |  |  |  |  | Schválené parametry programu |  |  |  |  | P | 50 | 4
Program vedený v ISPROFIN pod evidenčním číslem : | [9 empty] | 327240
Podprogram : |  |  |  | Výstavba dálnice D 47 Hrušov - Bohumín - Polsko | [5 empty] | 327243
Správce : |  |  |  | Ministerstvo dopravy |  |  |  | IČO : | 66003008
TECHNICKO-EKONOMICKÉ PARAMETRY STAVU VYBAVENÍ MAJETKEM :
Číslo | [6 empty] | Měrná | Výchozí | Cílový | Závaznost |  |  | Změna
|  |  |  | Název parametru |  |  |  | rok (VR) | rok (CR) | ukazatele |  |  | stavu
řádku | [6 empty] | jednotka | 2004 | 2009 | v CR *) |  |  | netiskne se !
50 | 4 | 11 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 12 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 13 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 14 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 15 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 16 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 17 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 18 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 19 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 20 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 21 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 22 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 23 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 24 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 25 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 26 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 27 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 28 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 29 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 30 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 31 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 32 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 33 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 34 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 35 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 36 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 37 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 38 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 39 | [10 empty] | 0
50 | 4 | 40 | [10 empty] | 0
Poznámky: |  |  |  | *) Závaznost ukazatele vyjádřená jako MAX = maximální hodnota, nebo MIN = minimální hodnota, nebo tolerančním
polem ve tvaru TP(x; y) při čemž x = spodní hranice v % hodnoty uvedené ve sl.CR , y = horní hranice v % hodnoty
uvedené v ve sl. "CR", resp.ve sl. "V období realizace programu". Pokud je uvedeno "x" nebo "y" pak není příslušná
hranice tolerančního pole stanovena.
TECHNICKO-EKONOMICKÉ PARAMETRY POŘÍZENÍ A PROVOZOVÁNÍ MAJETKU (v cenách VR) :
Číslo | [6 empty] | Měrná | Parametry | Povinně se | Závaznost |  |  | Kontrolní
|  |  |  | Název parametru |  |  |  | stanovené | uvádí v ř. | ukazatele |  |  | propočet
řádku | [6 empty] | jednotka | M F | RA 80 **) | v CR *) |  |  | netiskne se !
50 | 4 | 41 | 22 | Podíl dotací ze stát.rozpočtu poskytnutých z rozpočtu kapitoly |  |  | % | 33.5 | 8011 | TP(10;10)
50 | 4 | 42 | 22 | Podíl dotací poskytnutých ze SFDI |  |  | % | 66.5 | 8012 | TP(10;10)
50 | 4 | 43 | [6 empty] | 8013
50 | 4 | 44 | 23 | Dopravní intenzita na D 47 v roce 2009 |  |  | vozidel/den | 28000 | 8014 | MIN
50 | 4 | 45 | [6 empty] | 8015
50 | 4 | 46 | 24 | Vnitřní výnosové procento celé dálnice (EIRR) |  |  | % | 8 | 8016 | MIN
50 | 4 | 47 | [6 empty] | 8017
50 | 4 | 48 | [6 empty] | 8018
50 | 4 | 49 | [6 empty] | 8019
50 | 4 | 50 |  | Vnitřní výnosové procento silnice I/67 (EIRR) |  |  | % | 5.5 | 8020 | MIN
50 | 4 | 51 | 41 | Výstavba dálnice D 27,5/120 (bez mostů a tunelů) |  | délka | m | 5320 | 8021 | MIN |  |  | 1734320
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m | 326 | 8051 | MAX
50 | 4 | 52 | 41 | Výstavba dálnice D 27,5/120 (bez mostů a tunelů) |  | délka | m |  | 8022 | MIN |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8052 | MAX
50 | 4 | 53 | 41 | Výstavba dálnice D 28,0/120 (bez mostů a tunelů) |  | délka | m | 7716 | 8023 | MIN |  |  | 3858000
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m | 500 | 8053 | MAX
50 | 4 | 54 | 41 | Výstavba dálnice D 34,0/120 (bez mostů a tunelů) |  | délka | m |  | 8024 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8054
50 | 4 | 55 | 41 | 0 |  | délka | m |  | 8025 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8055
50 | 4 | 56 | 41 | Výstavba dálničních mostů |  | délka | m | 1737 | 8026 | MIN |  |  | 5134572
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m | 2956 | 8056 | MAX
50 | 4 | 57 | 41 | Výstavba dálničních tunelů |  | délka | m |  | 8027 | MIN |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8057 | MAX
50 | 4 | 58 | 41 | Výstavba dálničního přivaděče Bělotín R24,5/100 |  | délka | m |  | 8028 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8058
50 | 4 | 59 | 41 | Výstavba dálničního přivaděče Bělotín R24,5/100 |  | délka | m |  | 8029 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8059
50 | 4 | 60 | 41 | Výstavba silnice I/57, S11,5/80 |  | délka | m |  | 8030 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8060
50 | 4 | 61 | 41 |  |  | délka | m |  | 8031 | MIN |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8061 | MAX
50 | 4 | 62 | 41 |  |  | délka | m |  | 8032 | MIN |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8062 | MAX
50 | 4 | 63 | 41 | [5 empty] | 8033 |  |  |  | 0
|  |  | 42 | [5 empty] | 8063
50 | 4 | 64 | 41 | Výstavba silnice I/67, S11,5/80 |  | délka | m | 1753 | 8034 | MIN |  |  | 857217
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m | 489 | 8064 | MAX
50 | 4 | 65 | 41 | Výstavba ochranných opatření |  | délka | m |  | 8035 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8065
50 | 4 | 66 | 41 | Výstavba SSÚD Mankovice - zpevněné plochy |  | plocha | m2 |  | 8036 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8066
50 | 4 | 67 | 41 | Výstavba SSÚD Mankovice - užitné plochy kanceláří |  | plocha | m2 |  | 8037 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8067
50 | 4 | 68 | 41 | Výstavba SSÚD Mankovice - užitné plochy garáží a skladů |  | plocha | m2 |  | 8038 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8068
50 | 4 | 69 | 41 | Výstavba SSÚD Slovenská - zpevněné plochy |  | plocha | m2 |  | 8039 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8069
50 | 4 | 70 | 41 | Výstavba SSÚD Slovenská - užitné plochy kanceláří |  | plocha | m2 |  | 8040 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8070
50 | 4 | 71 | 41 | Výstavba SSÚD Slovenská - užitné plochy garáží a skladů |  | plocha | m2 |  | 8041 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8071
50 | 4 | 72 | 41 | Odpočívka na dálnici |  | plocha | m2 |  | 8042 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8072
50 | 4 | 73 | 41 | 0 |  | plocha | m2 |  | 8043 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8073
50 | 4 | 74 | 41 | 0 |  | plocha | m2 |  | 8044 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8074
50 | 4 | 75 | 41 | 0 |  | plocha | m2 |  | 8045 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8075
50 | 4 | 76 | 41 | Výkupy pozemků |  | plocha | m2 | 1663758 | 8046 | MIN |  |  | 587306.574
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 | 0.353 | 8076 | MAX
50 | 4 | 77 | 41 | Rekultivované plochy |  | plocha | m2 | 164101 | 8047 | MIN |  |  | 35938.119
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 | 0.219 | 8077 | MAX
50 | 4 | 78 | 41 | 0 |  | plocha | m2 |  | 8048 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8078
50 | 4 | 79 | 41 | 0 |  | plocha | m2 |  | 8049 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8079
50 | 4 | 80 | 41 | [5 empty] | 8050 |  |  |  | 0
|  |  | 42 | [5 empty] | 8080
50 | 4 | 81 | [6 empty] | 8081 |  |  |  | 0
50 | 4 | 82 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8082 |  |  |  | 0
50 | 4 | 83 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8083 |  |  |  | 0
50 | 4 | 84 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8084 |  |  |  | 0
50 | 4 | 85 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8085 |  |  |  | 0
50 | 4 | 86 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8086 |  |  |  | 0
50 | 4 | 87 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8087 |  |  |  | 0
50 | 4 | 88 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8088 |  |  |  | 0
50 | 4 | 89 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8089 |  |  |  | 0
50 | 4 | 90 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8090 |  |  |  | 0
50 | 4 | 91 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8091 |  |  |  | 0
50 | 4 | 92 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8092 |  |  |  | 0
50 | 4 | 93 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8093 |  |  |  | 0
50 | 4 | 94 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8094 |  |  |  | 0
50 | 4 | 95 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8095 |  |  |  | 0
50 | 4 | 96 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8096 |  |  |  | 0
50 | 4 | 97 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8097 |  |  |  | 0
50 | 4 | 98 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8098 |  |  |  | 0
50 | 4 | 99 | [6 empty] | 8099 |  |  |  | 0
Poznámky : |  |  |  | **) číslo řádku formuláře RA 80 (8011 až 8099) a v tomto řádku se používá povinně při pořizování dat ISPROFIN u | [8 empty] | 12207353.693
|  |  |  | jednotlivých akcí (projektů) | [8 empty] | 99.92%
21.15%
Note on N150: Finanční potřeby realizace závazných parametrů podprogramu
Note on N151: Podíl fin.potřeb realizace závazných parametrů podprogramu na jeho celkových fin.potřebách.
Note on N152: Podíl fin.potřeb realizaizace závazných parametrů podprogramu na celkových fin.potřebách programu.

## P505
Příloha
k usnesení vlády
ze dne
č.
ISPROFIN |  |  |  |  | Schválené parametry programu |  |  |  |  | P | 50 | 5
5
Program vedený v ISPROFIN pod evidenčním číslem : | [9 empty] | 327240
Podprogram : |  |  |  | Rekultivace, odvody za odnětí půdy a výkupy pozemků na dokonč.stavbách | [5 empty] | 327244
Správce : |  |  |  | Ministerstvo dopravy |  |  |  | IČO : | 66003008
TECHNICKO-EKONOMICKÉ PARAMETRY STAVU VYBAVENÍ MAJETKEM :
Číslo | [6 empty] | Měrná | Výchozí | Cílový | Závaznost |  |  | Změna
|  |  |  | Název parametru |  |  |  | rok (VR) | rok (CR) | ukazatele |  |  | stavu
řádku | [6 empty] | jednotka | 2004 | 2009 | v CR *) |  |  | netiskne se !
50 | 5 | 11 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 12 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 13 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 14 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 15 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 16 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 17 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 18 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 19 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 20 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 21 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 22 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 23 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 24 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 25 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 26 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 27 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 28 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 29 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 30 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 31 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 32 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 33 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 34 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 35 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 36 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 37 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 38 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 39 | [10 empty] | 0
50 | 5 | 40 | [10 empty] | 0
Poznámky: |  |  |  | *) Závaznost ukazatele vyjádřená jako MAX = maximální hodnota, nebo MIN = minimální hodnota, nebo tolerančním
polem ve tvaru TP(x; y) při čemž x = spodní hranice v % hodnoty uvedené ve sl.CR , y = horní hranice v % hodnoty
uvedené v ve sl. "CR", resp.ve sl. "V období realizace programu". Pokud je uvedeno "x" nebo "y" pak není příslušná
hranice tolerančního pole stanovena.
TECHNICKO-EKONOMICKÉ PARAMETRY POŘÍZENÍ A PROVOZOVÁNÍ MAJETKU (v cenách VR) :
Číslo | [6 empty] | Měrná | Parametry | Povinně se | Závaznost |  |  | Kontrolní
|  |  |  | Název parametru |  |  |  | stanovené | uvádí v ř. | ukazatele |  |  | propočet
řádku | [6 empty] | jednotka | M F | RA 80 **) | v CR *) |  |  | netiskne se !
50 | 5 | 41 | 22 | Podíl dotací ze stát.rozpočtu poskytnutých z rozpočtu kapitoly |  |  | % | 0 | 8011 | TP(10;10)
50 | 5 | 42 | 22 | Podíl dotací poskytnutých ze SFDI |  |  | % | 100 | 8012 | TP(10;10)
50 | 5 | 43 | [6 empty] | 8013
50 | 5 | 44 | [6 empty] | 8014
50 | 5 | 45 | [6 empty] | 8015
50 | 5 | 46 | [6 empty] | 8016
50 | 5 | 47 | [6 empty] | 8017
50 | 5 | 48 | [6 empty] | 8018
50 | 5 | 49 | [6 empty] | 8019
50 | 5 | 50 | [6 empty] | 8020
50 | 5 | 51 | 41 | Výstavba dálnice D 26,5/120 (bez mostů a tunelů) |  | délka | m |  | 8021 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8051
50 | 5 | 52 | 41 | Výstavba dálnice D 27,5/120 (bez mostů a tunelů) |  | délka | m |  | 8022 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8052
50 | 5 | 53 | 41 | Výstavba dálnice D 28,0/120 (bez mostů a tunelů) |  | délka | m |  | 8023 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8053
50 | 5 | 54 | 41 | Výstavba dálnice D 34,0/120 (bez mostů a tunelů) |  | délka | m |  | 8024 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8054
50 | 5 | 55 | 41 | 0 |  | délka | m |  | 8025 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8055
50 | 5 | 56 | 41 | Výstavba dálničních mostů |  | délka | m |  | 8026 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8056
50 | 5 | 57 | 41 | Výstavba dálničních tunelů |  | délka | m |  | 8027 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8057
50 | 5 | 58 | 41 | Výstavba dálničního přivaděče Bělotín R24,5/100 |  | délka | m |  | 8028 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8058
50 | 5 | 59 | 41 | Výstavba dálničního přivaděče Bělotín R24,5/100 |  | délka | m |  | 8029 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8059
50 | 5 | 60 | 41 | Výstavba silnice I/57, S11,5/80 |  | délka | m |  | 8030 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8060
50 | 5 | 61 | 41 | Výstavba silnice I/11, S24,5/100 |  | délka | m |  | 8031 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8061
50 | 5 | 62 | 41 | Výstavba silnice I/47, S22,5/80 |  | délka | m |  | 8032 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8062
50 | 5 | 63 | 41 | Výstavba silnice I/56, S24,5/80 |  | délka | m |  | 8033 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8063
50 | 5 | 64 | 41 | Výstavba silnice I/67, S11,5/80 |  | délka | m |  | 8034 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8064
50 | 5 | 65 | 41 | Výstavba ochranných opatření |  | délka | m |  | 8035 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m |  | 8065
50 | 5 | 66 | 41 | Výstavba SSÚD Mankovice - zpevněné plochy |  | plocha | m2 |  | 8036 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8066
50 | 5 | 67 | 41 | Výstavba SSÚD Mankovice - užitné plochy kanceláří |  | plocha | m2 |  | 8037 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8067
50 | 5 | 68 | 41 | Výstavba SSÚD Mankovice - užitné plochy garáží a skladů |  | plocha | m2 |  | 8038 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8068
50 | 5 | 69 | 41 | Výstavba SSÚD Slovenská - zpevněné plochy |  | plocha | m2 |  | 8039 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8069
50 | 5 | 70 | 41 | Výstavba SSÚD Slovenská - užitné plochy kanceláří |  | plocha | m2 |  | 8040 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8070
50 | 5 | 71 | 41 | Výstavba SSÚD Slovenská - užitné plochy garáží a skladů |  | plocha | m2 |  | 8041 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8071
50 | 5 | 72 | 41 | Odpočívka na dálnici |  | plocha | m2 |  | 8042 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8072
50 | 5 | 73 | 41 | 0 |  | plocha | m2 |  | 8043 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8073
50 | 5 | 74 | 41 | 0 |  | plocha | m2 |  | 8044 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8074
50 | 5 | 75 | 41 | 0 |  | plocha | m2 |  | 8045 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8075
50 | 5 | 76 | 41 | Výkupy pozemků |  | plocha | m2 | 767766 | 8046 | MIN |  |  | 200386.926
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 | 0.261 | 8076 | MAX
50 | 5 | 77 | 41 | Rekultivované plochy |  | plocha | m2 | 326481 | 8047 | MIN |  |  | 94679.49
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 | 0.29 | 8077 | MAX
50 | 5 | 78 | 41 | 0 |  | plocha | m2 |  | 8048 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8078
50 | 5 | 79 | 41 | 0 |  | plocha | m2 |  | 8049 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8079
50 | 5 | 80 | 41 | 0 |  | plocha | m2 |  | 8050 |  |  |  | 0
|  |  | 42 |  |  | průměrné náklady | tis.Kč/m2 |  | 8080
50 | 5 | 81 | [6 empty] | 8081 |  |  |  | 0
50 | 5 | 82 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8082 |  |  |  | 0
50 | 5 | 83 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8083 |  |  |  | 0
50 | 5 | 84 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8084 |  |  |  | 0
50 | 5 | 85 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8085 |  |  |  | 0
50 | 5 | 86 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8086 |  |  |  | 0
50 | 5 | 87 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8087 |  |  |  | 0
50 | 5 | 88 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8088 |  |  |  | 0
50 | 5 | 89 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8089 |  |  |  | 0
50 | 5 | 90 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8090 |  |  |  | 0
50 | 5 | 91 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8091 |  |  |  | 0
50 | 5 | 92 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8092 |  |  |  | 0
50 | 5 | 93 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8093 |  |  |  | 0
50 | 5 | 94 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8094 |  |  |  | 0
50 | 5 | 95 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8095 |  |  |  | 0
50 | 5 | 96 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8096 |  |  |  | 0
50 | 5 | 97 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8097 |  |  |  | 0
50 | 5 | 98 |  |  |  |  | tis.Kč/rok |  | 8098 |  |  |  | 0
50 | 5 | 99 | [6 empty] | 8099 |  |  |  | 0
Poznámky : |  |  |  | **) číslo řádku formuláře RA 80 (8011 až 8099) a v tomto řádku se používá povinně při pořizování dat ISPROFIN u | [8 empty] | 295066.416
|  |  |  | jednotlivých akcí (projektů) | [8 empty] | 75.78%
0.5113%
Note on N150: Finanční potřeby realizace závazných parametrů podprogramu
Note on N151: Podíl fin.potřeb realizaizace závazných parametrů podprogramu na celkových fin.potřebách programu.
Note on N152: Podíl fin.potřeb realizaizace závazných parametrů podprogramu na celkových fin.potřebách programu.