VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 13. října 2010 č. 727

k aktualizaci dokumentace programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 233 340 Rozvoj materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Vláda

I. bere na vědomí aktualizaci dokumentace programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 233 340 Rozvoj materiálně technické základny veřejných vysokých škol (dále jen „Program“), obsaženou v části III materiálu č.j. 1002/10;

II. schvaluje

1. posunutí termínů dokončení věcné realizace Programu z 31. 12. 2011 na 31. 12. 2012 s příslušným posunem termínů předložení zpráv o realizaci Programu,

2. změnu závazných ukazatelů Programu uvedených v příloze tohoto usnesení;

III. ukládá ministru školství, mládeže a tělovýchovy zajistit finanční krytí a realizaci Programu v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Provede:

ministr školství,

mládeže a tělovýchovy

|  | Předseda vlády |
| --- | --- |
|  | RNDr. Petr Nečas, v. r. |