VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 20. října 2010 č. 748

ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění

od 1. září do 30. září 2010

Vláda

souhlasí

1. se změnou termínu pro předložení materiálů

a) ministrem financí

aa) Podklad pro rozhodnutí o dalším postupu transpozice směrnice o                            činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu                            nad nimi v souvislosti s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie

Původní termín: 30. 9. 2010

Nový konečný termín: 30. 11. 2010,

ab) Zpráva o aktuálním stavu nadlimitní veřejné zakázky Odstranění                            některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací

Původní termín: 30. 9. 2010

Nový konečný termín: 31. 10. 2010,

b) 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí

Návrh na zřízení Výboru pro kosmické aktivity České republiky

Původní termín: 30. 9. 2010

Nový konečný termín: 31. 10. 2010,

c) ministrem průmyslu a obchodu

ca) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných                            hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých                            souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění                            pozdějších předpisů, a další související zákony

Původní termín: 18. 9. 2010

Nový konečný termín: 31. 10. 2010,

cb) Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod                            vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností                            v Ústeckém a Karlovarském kraji, k návrhům prioritních projektů pro                            revitalizaci Moravskoslezského kraje a k řešení zmírnění dopadů                            ukončení těžby uhlí v kladenském regionu

Původní termín: 30. 9. 2010

Nový konečný termín: 30. 11. 2010,

cc) Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných                            zdrojů za rok 2009

Původní termín: 30. 9. 2010

Nový konečný termín: 15. 11. 2010.

d) ministrem zemědělství

da) Stanovení způsobu odměňování ředitele Pozemkového fondu České                            republiky

Původní termín: 11. 9. 2010

Nový konečný termín: 31. 10. 2010,

db) Prodloužení přechodného období pro nabývání tuzemských                            nemovitostí (zemědělské půdy a lesů) státními příslušníky členských                            států EU podle Aktu o podmínkách přistoupení ČR k EU

Původní termín: 30. 9. 2010

Nový konečný termín: 31. 12. 2010,

Vláda České republiky

dc) Návrh zabezpečení finančních prostředků na dokončení přípravy,                            realizaci opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku                            řeky Opavy a na dokončení majetkoprávního vypořádání

Původní termín: 30. 9. 2010

Nový konečný termín: 31. 1. 2011,

e) ministrem obrany

Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, o                      koordinaci zahraničních cest členů vlády a o financování vrcholných                      návštěv, a usnesení vlády ze dne 23. září 1998 č. 628 o zabezpečování                      letecké přepravy ústavních činitelů

Původní termín: 30. 9. 2010

Nový konečný termín: 31. 3. 2011,

f) ministrem dopravy

Převod Centrálního registru vozidel z Ministerstva vnitra na Ministerstvo                      dopravy – příprava testovacího provozu

Původní termín: 30. 6. 2010

Prodloužený termín: 30. 9. 2010

Nový konečný termín: 30. 9. 2011,

g) ministrem životního prostředí

ga) Návrh komplexní strategie přizpůsobení se změně klimatu                            v podmínkách České republiky

Původní termín: 31. 12. 2010

Nový konečný termín: 30. 6. 2011,

gb) Návrh na přijetí Politiky ochrany klimatu v České republice

Původní termín: 31. 3. 2010

Prodloužený termín: 30. 9. 2010

Nový konečný termín: 30. 6. 2011,

gc) Informace České inspekce životního prostředí o aktuálním stavu                            nadlimitní veřejné zakázky Odstranění některých ekologických zátěží                            vzniklých před privatizací

Původní termín: 30. 9. 2010

Nový konečný termín: 31. 10. 2010,

2. se zrušením úkolu

a) ministra zdravotnictví

Národní akční plán České republiky pro případ vzniku události                      podléhající mezinárodnímu zdravotnímu řádu (IHR),

b) místopředsedy vlády a ministra vnitra

O změně postupu při hodnocení dopadů regulace,

c) ministra průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády o Národním akčním plánu,

d) ministra obrany

Návrh na jmenování generálů,

e) ministra dopravy

Návrh dalšího postupu v projektu sloučení ČD Cargo a.s. a ŽSSK                      Cargo a.s.

Provedou:

1. místopředseda vlády a

ministr zahraničních věcí,

místopředseda vlády a

ministr vnitra,

ministři financí,  zdravotnictví, zemědělství,

průmyslu a obchodu, obrany, dopravy,

životního prostředí

|  | Předseda vlády |
| --- | --- |
|  | RNDr. Petr Nečas, v. r. |